## List2
začátek | konec | trvání | popis
2015-02-16 | 2015-05-06 | 79 | vypracování úlohy
2015-02-16 | 2015-02-17 | 2 | kontaktovat zadavatele, sjednat schůzku
2015-02-26 | 2015-02-26 | 1 | 1. schůzka
2015-02-26 | 2015-03-16 | 18 | naučit se technologie
2015-03-04 | 2015-03-06 | 2 | naučit se Maven
2015-03-06 | 2015-03-06 | 1 | 2. schůzka
2015-03-07 | 2015-03-16 | 9 | naučit se Spring WS
2015-03-07 | 2015-03-09 | 3 | naučit se Log4J
2015-03-07 | 2015-03-09 | 3 | návrh GUI
2015-03-07 | 2015-03-10 | 4 | napsat specifikaci
2015-03-09 | 2015-03-15 | 6 | vypracovat prototyp
2015-03-09 | 2015-03-10 | 2 | vypracovat návrh GUI
2015-03-10 | 2015-03-10 | 1 | vypracovat Ganttův diagram
2015-03-10 | 2015-03-10 | 1 | vypracovat WBS
2015-03-11 | 2015-03-11 | 1 | 3. schůzka — podpis specifikace
2015-03-15 | 2015-04-30 | 47 | průběžné testování
2015-03-16 | 2015-03-16 | 1 | 4. schůzka
2015-03-16 | 2015-03-18 | 3 | aplikace Mavenu
2015-03-18 | 2015-03-25 | 7 | aplikace Spring WS frameworku
2015-03-25 | 2015-04-05 | 12 | vypracovat GUI
2015-03-25 | 2015-03-28 | 3 | aplikace Log4J
2015-04-10 | 2015-04-30 | 20 | uživatelské testování
2015-04-30 | 2015-05-05 | 6 | vypracovat dokumentaci